## Sheet1
任务名称 | 开始时间 | 完成时间
需求拟定 | 2017-09-01 | 2017-09-30
需求调研 | 2017-09-01 | 2017-09-30
项目需求书拟定 | 2017-09-22 | 2017-09-30
数据采集接口规范拟定 | 2017-09-14 | 2017-09-30
需求分析 | 2017-10-09 | 2017-10-31
功能demo | 2017-10-09 | 2017-10-21
历史数据分析 | 2017-10-13 | 2017-10-24
需求分析文档编写 | 2017-10-24 | 2017-10-26
需求分析评审 | 2017-10-27 | 2017-10-31
系统设计 | 2017-11-01 | 2017-11-25
总体方案拟定 | 2017-11-01 | 2017-11-10
数据库设计 | 2017-11-13 | 2017-11-18
详细设计 | 2017-11-20 | 2017-11-25
开发 | 2017-11-27 | 2018-01-31
开发准备 | 2017-11-27 | 2017-12-04
业务功能开发 | 2017-12-04 | 2018-01-31
业务测试 | 2018-02-01 | 2018-02-10
历史数据验证 | 2018-02-01 | 2018-02-10
业务功能测试 | 2018-02-01 | 2018-02-10
性能测试 | 2018-02-01 | 2018-02-10
项目试运行 | 2018-02-13 | 2018-02-16